## Sheet1
2022年PTA团队大修准备工作计划
序号 | 任务包 | 项目 | 发包人 | 协助人员 | 目前状态 | 备注
1 | 检维修包1 | 压缩机组、余热发电汽轮机检修项目发包 | 白秦瑜 | / | 普采OA流程结束 | 戴小玉办理
2 | 检维修包2 | 西门子工程师现场指导服务发包 | 白秦瑜 | / | 普采OA流程结束 | 戴小玉办理
3 | 检维修包3 | 干燥机检修项目发包（CTA+PTA) | 黄国涵 | 白秦瑜/洪江武 | 普采OA流程结束 | 戴小玉办理
4 | 检维修包4 | 搅拌机检修项目发包（CTA+PTA) | 黄国涵 | 白秦瑜/洪江武 | 普采OA流程结束 | 戴小玉办理
5 | 检维修包5 | 过滤机、转阀、螺旋及转机等检修发包 | 黄国涵 | 黄国涵/洪江武 | 普采OA流程结束 | 戴小玉办理
6 | 检维修包6 | 换热器清洗项目发包 | 黄国涵 | 黄跃程 | 普采OA流程结束 | 戴小玉办理
7 | 检维修包7 | 安全阀拆装、维修及校验配合项目 | 黄国涵 | 聂其胜 | 普采OA流程结束 | 戴小玉办理
8 | 检维修包8 | E-411膨胀节更换短节、R-201空气管线管壁垫片更换等（钛焊接项目）、技改 | 白秦瑜 | 洪江武 | 普采OA流程中 | 流程至李总经理
9 | 检维修包9 | V-110/V212罐内修复 | 白秦瑜 | 洪江武 | 普采OA流程中 | 流程至李总经理
10 | 检维修包10 | 冷作项目发包（隔离盲板、人孔拆装、阀门上下线、过滤器拆清、垫片更换类） | 黄国涵 | 卢惠盛/黄跃程 | 普采OA流程中 | 流程至李总经理
11 | 检维修包11 | CTA焊接检修项目发包（夹具消漏） | 白秦瑜 | 洪江武 | 普采OA流程中 | 流程至李总经理
12 | 检维修包12 | PTA焊接检修项目发包（夹具消漏） | 黄国涵 | 黄跃程 | 普采OA流程中 | 流程至李总经理
13 | 检维修包13 | 设备自检缺陷修复、压力容器及压力管道定检打磨及修复 | 聂其胜 | 黄国涵/洪江武/江振建 | 普采OA流程中 | 流程至李总经理
14 | 设备更新包1 | V-512/513/514、E-640A/B、V-604A/B/C-1/2/3设备更新施工发包 | 黄国涵 | / | 已决购 | 惠州天鑫
| 设备更新包2 | M311-1托轮更换、A-212搅拌轴更换、C1601填料更换设备更新施工发包 | 白秦瑜 | / | OA流程中 | 随检修包发包
1 | 技改技措包1 | 技改委外项目梳理发包 | 陈伟台 | 黄国涵/白秦瑜 | 随包8
2 | 追踪1 | 阀门委外维修清单梳理 | 聂其胜 | 卢惠盛/江振建 | 334台
3 | 追踪2 | 容器设检方案 | 聂其胜 | 江振建/洪江武/白秦瑜 | 已整理完毕
4 | 追踪3 | 压力容器定检项目梳理 | 聂其胜 | / | 已决购 | 提供特种设备组清单，追踪发包
5 | 追踪4 | 压力管道定检项目梳理 | 聂其胜 | / | 已决购 | 提供特种设备组清单，追踪发包
6 | 追踪5 | 吊车、平板车用量梳理（含技改技措） | 卢惠盛 | 全员 | 梳理中
7 | 追踪6 | 无损检测工作量 | 聂其胜 | 全员 | 梳理中
8 | 追踪7 | 防腐、保温项目梳理 | 陈文发 | 全员 | 梳理中
9 | 追踪8 | 脚手架梳理 | 陈文发 | 全员 | 梳理中
10 | 追踪9 | 长交期设备及备品配件梳理及采购 | 白秦瑜/黄国涵 | / | 已制定 | 制定追踪表（已到货其备件是否符合使用标准，未到货追踪表）

## Sheet2
PTA团队大修分工
序号 | 负责人 | 协助人员（吕炜卓） | 负责项目 | 备注
1 | 陈伟台 | 林腾有 | PTA区域检修总协调人，技改项目，承揽商检修人员统计 | 腾有倒班至25号
2 | 黄国涵 | 冯延俊 | 负责PTA备件，消漏、阀门、换热器项目 | 追踪发包决购
3 | 黄跃程 | 赖顺添 | PTA搅拌、螺旋等转机、人孔、盲板项目
4 | 江振建 | 张邦权 | PTA干燥机、过滤机、转阀等转机项目 | 梳理高压阀门填料在线更换项目
5 | 洪江武 | 张涛 | CTA区域检修总协调人，CTA干燥机、搅拌机、螺旋、换热器项目 | 梳理高压阀门填料在线更换项目
6 | 白秦瑜 | 王春明 | 负责氧化备件，CTA压缩机、过滤机、转阀、技改项目 | 追踪备件
7 | 卢惠盛 | 王平山/黄建福 | 吊车总协调，CTA人孔、盲板、阀门、消漏项目 | 梳理总台班及吊车吨位
8 | 陈文发 | 纪虎成/卢义波 | 防腐、保温、架设、机加工 | 制定架设工作量实施计划、机加工申请流程
9 | 聂其胜 | 杨合良/刘统业 | 设检总负责，无损检测总协调，定检、安全阀校验、阀门出厂，进度追踪，检修会议安排 | 设检工作均摊至每人，派发每台设备自检模板； 制定阀门委外维修随从人员确认表格。