翔鹭石化（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程

（排洪渠平面布置调整）

施工图设计变更说明

中交第二航务工程勘察设计院有限公司

二○二○年六月  中国武汉

目录

1设计变更缘由	1

2设计变更方案	1

2.1总平面布置	1

2.2水工建筑物	2

3主要工程量	2

4施工注意事项	4

4.1钢板桩施打	4

5设计变更后图纸目录	4

附件：

（1）福建福海创石油化工有限公司工程联系单（GCL-PTA-PS-2020-001）；

（2）

设计变更缘由

我司于2019年承接翔鹭石化码头（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程设计工作，在工程可行性研究论证阶段，我司提出了两个设计方案，经专家评审最终选定取直排水通道且造价相对较低的方案一，并在推荐方案的基础上开展初步设计及施工图设计工作，于2019年8月完成翔鹭石化码头（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程（送审稿），经第三方技术审查咨询单位（天津水运工程勘察设计院）对施工图设计文件进行审查，我司于2019年9月根据施工图审查意见修改完成了本工程施工图设计文件（报批稿）。

后续在工程实施过程中，办理工程水上水下施工许可证等手续时，漳州海事局在审议提交的报批资料，以项目占用海域与原项目批复用海有偏差为由不予受理。水上水下施工许可证无法取得，后续排水口海上疏浚和排水箱涵安装等工序皆无法进行，导致施工停滞，影响后续施工推进。

经建设单位福建福海创石油化工有限公司发函（工程联系单，文号GCL-PTA-PS-2020-001）确定，为保证能够按照政府要求时间2020年12月31日前完成该项目建设，确保项目顺利推进，要求我司严格按批复用海范围要求，调整排水平面方案，同时结合现场工程进展情况协助加快推进施工图设计变更。我司根据建设单位要求，经过认真研究和精心设计，于2020年6月编制完成本工程施工图的变更设计。

设计变更方案

2.1总平面布置

2.1.1主体工程

翔鹭石化码头（漳州）有限公司海水冷却系统排水工程主体工程包含排水明渠段（含标准段、过渡段及消能段）、暗涵段、潜堤扩散段及外侧海域疏浚，原施工图设计平面考虑排水明渠标准段及过渡段顺延上游现状排洪渠中心线，在明渠消能段北偏3°斜线布置，其后暗涵段及潜堤扩散段直线顺延至排水渠末端，详见图2-1。

因用海审批部门要求排水渠末端与用海红色应满足不小于80m距离要求，原施工图方案排水渠末端据用海边线最小距离仅39.7m，为确保项目用海符合要求，拟调整排水渠轴线，确保排水渠末端距用海红线满足80m以上间距要求。

本次变更设计排洪渠长度保持不变，明渠标准段及过渡段保持不变，明渠消能段、暗涵段及潜堤扩散段平面轴线位置相应调整，详见图2-2，具体平面布置调整分述如下：

（1）明渠消能段

图2-1 主体工程平面布置图（原施工图平面方案）

图2-2 主体工程平面布置图（设计变更后平面方案）

明渠消能段长度维持45m不变，取消原明渠消能段轴线与现状渠道中心线的3°转角，变更后明渠消能段轴线与现状渠道中心线一致。

（2）暗涵段

暗涵段长度维持180m不变，其暗涵段轴线由直线调整为曲线，暗涵中心线起点与前端明渠中心线一致，顺接40.7m长度后，采用两段折线进行转向过渡，长度均为13.7m，转角分别为172°、176°及172°，其后一直顺延111.9m至暗涵段端部。

（3）潜堤扩散段

潜堤扩散段长度维持79.9m不变（以排洪渠中心线计），为确保扩散段端部水域据批复用海红色距离不小于80m，扩散段水域两侧抛石潜堤与暗涵端部两侧翼墙的夹角由60°缩减至58°，潜堤扩散段平面位置随排洪渠中心线同步调整，建构筑物尺寸与原方案保持一致。

（4）外侧海域疏浚及防护

外侧海域疏浚及防护面积由6352m2缩减至5899m2，疏浚量由22577.6 m3减少至21107m3，疏浚边坡1:3，超深0.5m，超宽4m，疏浚土均为海砂。

2.1.2临时工程

（1）临时疏浚A区

临时疏浚A区面积相应调整，疏浚底高程维持-5.0m不变，回旋圆直径由150m调整至180m，疏浚面积由31381m2调整至34373 m2，结合现状海域海砂回淤试验，北侧疏浚边坡由1:3调整为1:10，南侧为临时出运码头，已设置钢板桩防护，疏浚边坡维持1:3不变，疏浚量由112599m3调整至120943m3。

（2）挡沙堤

根据排洪渠平面调整，挡沙堤东侧相应调整，长度由410m，调整至480m。

2.2水工建筑物

（1）暗涵段

根据现场施工情况，暗涵段共计12个预制箱涵，目前现场已开展9个预制箱涵的混凝土浇筑工作，

根据平面轴线的调整方案，维持9个预制箱涵不变（1个XH1箱涵、7个XH2箱涵及1个XH3箱涵），将现场尚未预制的3个箱涵调整为异形箱涵（XH2a、XH2b及XH2c）。

为加快工期及提高模板利用率，原暗涵堤身段采用2t扭王字块、堤头采用3t扭王字块进行坡面防护，本次变更调整为统一采用3t扭王字块护面块体

为控制暗涵段南侧结构坡脚线不超出用海边线及减缓基槽开挖回淤影响，在暗涵段南侧增设一排U型钢板桩（400mm×170mm×9000mm），钢板桩在基槽开挖期间作为边坡挡沙防护设施，箱涵安放后两侧需抛填块石防护，钢板桩亦作为结构南侧坡脚控制边线，钢板桩及箱涵之间区域回填块石及安放扭王字块进行防护。

（2）临时钢板桩防护

明渠段基槽开挖底标高-9.0m，现状地面标高0.0m～5.5m，开挖边坡1:3，为避免施工期间对周边临时出运码头及临时排洪渠结构稳定的影响，考虑在明渠段基槽开挖南侧及北侧坡顶位置设置临时钢板桩防护，钢板桩平面长度246m，其中南侧126m，北侧120m，采用400mm×170mm×12000mmU型钢板桩；在临时疏浚A区西侧设置临时钢板桩防护，钢板桩平面长度87.2m，采用400mm×170mm×9000mmU型钢板桩。

主要工程量

表3-1   主体工程变更工程量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 原设计 | 设计变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 暗涵段 |  |  |  |  |
| 1 | 基槽开挖 | m3 | 30634.7 | 31043 | 细砂 |
| 2 | 石方开挖 | m3 | 11463.2 | 11613.5 | 现状抛石渠堤拆除 |
| 3 | 碎石垫层 | m3 | 5940.0 | 5979.6 |  |
| 4 | 10～100kg块石回填 | m3 | 11487.6 | 11512.4 |  |
| 5 | 100～200kg块石垫层 | m3 | 3281.4 | 0 |  |
| 6 | 150～300kg块石垫层 | m3 | 1789.3 | 5879.8 |  |
| 7 | 回填海砂 | m3 | 4034.4 | 3133.1 | 利用基槽开挖砂，不计材料费 |
| 8 | 2.0t扭王字块数 | 块 | 5393 | 0 |  |
| 9 | 2.0t扭王字块砼 | m3 | 4645 | 0 |  |
| 10 | 3.0t扭王字块数 | 块 | 836 | 4836 |  |
| 11 | 3.0t扭王字块砼 | m3 | 1084 | 6269 |  |
| 12 | 200～300kg护底块石 | m3 | 2276.6 | 2568 |  |
| 13 | 预制箱涵C40砼 | m3 | 5730.5 | 5783.2 |  |
| 14 | 预制箱涵钢筋 | t | 941.9 | 962.7 |  |
| 15 | 预制箱涵钢材 | t | 210.8 | 218.1 | Q345 |
| 16 | 箱涵JS-HGCPA抗腐蚀增强剂 | t | 229.2 | 231.3 |  |
| 17 | 预制箱涵出运 | 段 | 12 | 12 | 3000t半潜驳出运 |
| 18 | 预制箱涵安放及拼装 | 段 | 12 | 12 | 1000t浮吊船安放 |
| 19 | 箱涵防腐(有色硅烷浸渍) | m2 | 20077.2 | 20077.2 |  |
| 20 | 钢板桩拆除 |  |  |  |  |
| a | 500×340×9000钢板桩拆除 | 根 | 192 | 192 |  |
| b | 500×340×7500钢板桩拆除 | 根 | 60 | 60 |  |
| c | 500×340×6000钢板桩拆除 | 根 | 60 | 60 |  |
| 21 | 现浇C30素砼挡墙 | m3 | 1042.1 | 1042.1 |  |
| 22 | 橡胶止水带 | m | 621.5 | 651.2 |  |
| 23 | 拉合座预埋件 | t | 24.2 | 24.2 | Q235 |
| 24 | 现浇C30砼包封 | m3 | 276 | 322.7 | 箱涵吊孔顶部包封 |
| 25 | 沉降观测点 | 个 | 68 | 68 |  |
| 26 | U型钢板桩400X170X9000 | t | 0 | 263.69 |  |
| 二 | 潜堤扩散段 |  |  |  |  |
| 1 | 基槽开挖 | m3 | 51331.6 | 48052.1 | 细砂 |
| 2 | C30砼方块 | m3 | 1204.5 | 1204.5 |  |
| 3 | 方块安放 | 块 | 18 | 18 | 单个方块重约190t |
| 4 | 方块钢筋 | t | 3.3 | 3.3 |  |
| 5 | 方块钢板 | t | 6.2 | 6.2 | Q235 |
| 6 | C40细石混凝土 | m3 | 24.3 | 24.3 |  |
| 7 | 10～100kg块石回填 | m3 | 4828.8 | 4489.4 |  |
| 8 | 150～300kg块石垫层 | m3 | 1348.6 | 1489.9 |  |
| 9 | 3.0t扭王字块数 | 块 | 588 | 510 |  |
| 10 | 3.0t扭王字块砼 | m3 | 762 | 661 |  |
| 11 | 200～300kg护底块石 | m3 | 850.9 | 824.4 |  |
| 12 | 预制C40栅栏板砼 | m3 | 108.5 | 108.5 |  |
| 13 | 预制C40栅栏板钢筋 | t | 7.7 | 7.7 |  |
| 14 | 预制C40栅栏板钢板 | t | 0.2 | 0.2 |  |
| 15 | 预制C40栅栏板安放 | 块 | 19 | 19 | 单块重0.3t |
| 16 | 10～100kg抛石基床 | m3 | 1897.2 | 1031.7 |  |
| 17 | 二片石垫层500mm | m3 | 690.4 | 542.4 |  |
| 18 | 1200～1400kg块石护面 | m3 | 3905.9 | 3909.2 |  |
| 19 | 60～150kg块石回填 | m3 | 1289.0 | 1289.0 |  |
| 20 | 100～200kg块石护底800mm | m3 | 10232.9 | 12575.3 |  |
| 21 | 碎石垫层300mm | m3 | 4860.1 | 5653.1 |  |
| 22 | 级配碎石垫层400mm | m3 | 183.7 | 189.3 |  |
| 23 | 土工布400g/m2 | m2 | 1447.6 | 2218.2 |  |
| 24 | 钢管桩灯桩 | 座 | 1 | 1 |  |
| 25 | C40灯桩基础砼 | m3 | 5.1 | 5.1 |  |
| 26 | C40灯桩基础钢筋 | t | 0.2 | 0.2 |  |
| 27 | C40灯桩钢板 | t | 0.7 | 0.7 |  |
| 28 | 防腐（有色硅烷浸渍） | m2 | 146.5 | 146.5 |  |
| 29 | 50～100kg块石 | m3 | 183.7 | 189.3 |  |
| 30 | C40预制底板砼 | m3 | 13.2 | 13.2 |  |
| 31 | C40预制底板钢筋 | t | 1.4 | 1.4 |  |
| 32 | 预制底板锚板 | kg | 37.7 | 37.7 |  |
| 33 | 预制底板PVC管(d=100) | m | 10 | 10 |  |
| 34 | 沉降观测点 | 个 | 20 | 20 |  |

备注：明渠段工程量保持不变，详见原施工图设计文件

表3-2临时工程变更工程量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 原设计 | 设计变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 挡沙堤 |  |  |  |  |
| 1 | 50～100kg块石 | m3 | 8103 | 11953 |  |
| 2 | 200～300kg抛理块石 | m3 | 2934 | 2934 |  |
| 3 | 900～1100kg块石护面 | m3 | 5590 | 8385 |  |
| 3 | 挡沙堤抛石拆除 | m3 | 16627 | 23272 |  |
| 二 | 临时疏浚 |  |  |  |  |
| 1 | 疏浚海砂 | m3 | 166398 | 174742 |  |
| 2 | 100～200kg块石护底800mm | m3 | 1962.3 | 1962.3 |  |
| 3 | 碎石垫层300mm | m3 | 735.9 | 735.9 |  |
| 三 | 明渠基床临时防护 |  |  |  |  |
| 1 | 钢板桩 | t | 0 | 710.93 | 防护长度333.2m |

备注：临时排洪渠工程量保持不变，详见原施工图设计文件

施工注意事项

4.1钢板桩施打

- 沉桩前应摸清现有的管线，确保施工过程中不能对现有的管线造成损害；

- 为便于沉桩，可将钢板桩施工区域上部抛填块石开挖成沟槽并用砂砾石置换，沉桩后按原样恢复；

- 施工时应随时注意观察现有岸坡的稳定性。沉桩应在平潮水位以上进行，低水位不得沉桩，若发现异常及时汇报；

- 为顺利沉桩，可先行施工勘察，摸清沉桩轴线下卧土层分布情况以制定沉桩措施；

- 钢板桩施工前应试桩，试桩要求与现场钻探相结合进行，每个分段试桩不小于3根；钢板桩拟采用DZ120振动锤施打，目的确定电流、振幅，持续时间等相关参数。

- 施工单位应根据现场情况自行确定是否需设送桩器，同时为方便于沉桩，可将钢板桩桩尖沿板厚方向设置成楔形。

- 钢板桩采用热轧U型钢板桩，钢材为Q345,焊条E50。钢构件所有对接焊缝及坡口焊缝质量等级均为二级，其余未注明焊缝质量等级均为三级。

表4-1钢板桩型号参数表

| 型号 | 有效宽度mm | 有效高度mm | 腹板厚度 mm | 每米板面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 截面面积cm2 | 截面惯性矩cm4 | 截面模量cm3 |
| 400×170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 4670 | 2270 |

钢板桩使用前应进行材质检验和外观检验，对不合要求的钢板桩进行矫正，弯曲、企口不正等用机械方法或火焰校正；局部孔洞用焊接修补，端头矩形比失控时应予以切割修正。

钢板桩打桩前可在钢板桩的锁口内涂抹油脂，以方便钢板桩的打入、拔出；在钢板桩插打过程中，随着测量监控每块桩的斜度不超过2%，当偏斜过大不能用拉齐方法调正时，必须拔起重打。

钢板桩不得出现不连锁，轴线不得出现明显弯折。

制作板桩时应对桩身及桩尖进行一定程度的加固，防止吊桩及承插锁口过程中桩身扭曲变形。

若异常地质无法沉桩，及时与设计联系。

其余施工注意事项见原施工图设计文件。

设计变更后图纸目录

| 序号 | 图名 | 图纸编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总图 |  |  |
| 1 | 工程总体平面布置图 | EY18-FJ016-SGX-ZT-01 | 原图作废，见变更图 |
| 2 | 总平面布置图 | EY18-FJ016-SGX-ZT-02 | 原图作废，见变更图 |
| 3 | 临时工程平面布置图 | EY18-FJ016-SGX-ZT-03 | 原图作废，见变更图 |
| 4 | 临时疏浚图(A区) | EY18-FJ016-SGX-ZT-04 | 原图作废，见变更图 |
| 二 | 水工 |  |  |
| 1 | 排洪渠结构平面图 | EY18-FJ016-SGX-GG-01 | 原图作废，见变更图 |
| 2 | 排洪渠南侧立面展开图 | EY18-FJ016-SGX-GG-02-1 | 原图作废，见变更图 |
| 3 | 排洪渠北侧立面展开图 | EY18-FJ016-SGX-GG-02-2 | 原图作废，见变更图 |
| 4 | 明渠标准段断面图 | EY18-FJ016-SG-GG-03 | 见原施工图 |
| 5 | 明渠过渡段断面图 | EY18-FJ016-SG-GG-04 | 见原施工图 |
| 6 | 明渠消能段断面图（1/3） | EY18-FJ016-SG-GG-05-1 | 见原施工图 |
| 7 | 明渠消能段断面图（2/3） | EY18-FJ016-SG-GG-05-2 | 见原施工图 |
| 8 | 明渠消能段断面图（3/3） | EY18-FJ016-SG-GG-05-3 | 见原施工图 |
| 9 | 暗涵段断面图（1/3） | EY18-FJ016-SGX-GG-06-1 | 原图作废，见变更图 |
| 10 | 暗涵段断面图（2/3） | EY18-FJ016-SGX-GG-06-2 | 原图作废，见变更图 |
| 11 | 暗涵段断面图（3/3） | EY18-FJ016-SGX-GG-06-3 | 原图作废，见变更图 |
| 12 | 潜堤扩散段南侧翼墙断面图 | EY18-FJ016-SGX-GG-07-1 | 原图作废，见变更图 |
| 13 | 潜堤扩散段北侧翼墙断面图 | EY18-FJ016-SGX-GG-07-2 | 原图作废，见变更图 |
| 14 | 南侧潜堤断面图(1/2) | EY18-FJ016-SGX-GG-08-1 | 原图作废，见变更图 |
| 15 | 南侧潜堤断面图(1/2) | EY18-FJ016-SGX-GG-08-2 | 原图作废，见变更图 |
| 16 | 北侧潜堤断面图(1/2) | EY18-FJ016-SGX-GG-08-3 | 原图作废，见变更图 |
| 17 | 北侧潜堤断面图(1/2) | EY18-FJ016-SGX-GG-08-4 | 原图作废，见变更图 |
| 18 | 基槽开挖平面图 | EY18-FJ016-SGX-GG-09 | 原图作废，见变更图 |
| 19 | 基槽开挖断面图（1/4） | EY18-FJ016-SG-GG-10-1 | 原图作废，见变更图 |
| 20 | 基槽开挖断面图（2/4） | EY18-FJ016-SG-GG-10-2 | 原图作废，见变更图 |
| 21 | 基槽开挖断面图（3/4） | EY18-FJ016-SG-GG-10-3 | 原图作废，见变更图 |
| 22 | 基槽开挖断面图（4/4） | EY18-FJ016-SG-GG-10-4 | 原图作废，见变更图 |
| 23 | 抛石基床平面图 | EY18-FJ016-SG-GG-11 | 原图作废，见变更图 |
| 24 | 箱涵排列图 | EY18-FJ016-SGX-GG-12 | 原图作废，见变更图 |
| 25 | 明渠段方块及底板排列图（顶层） | EY18-FJ016-SG-GG-13-1 | 原图作废，见变更图 |
| 26 | 潜堤段方块排列图（顶层） | EY18-FJ016-SG-GG-13-2 | 原图作废，见变更图 |
| 27 | 明渠段方块及底板排列图（底层） | EY18-FJ016-SG-GG-13-3 | 见原施工图 |
| 28 | 潜堤段方块及底板排列图（底层） | EY18-FJ016-SG-GG-13-4 | 见原施工图 |
| 29 | 明渠段方块立面图（顶层） | EY18-FJ016-SG-GG-13-5 | 见原施工图 |
| 30 | 潜堤段立面图（顶层） | EY18-FJ016-SG-GG-13-6 | 见原施工图 |
| 31 | 箱涵XH1结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-14-1 | 见原施工图 |
| 32 | 箱涵XH2结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-14-2 | 见原施工图 |
| 33 | 箱涵XH3结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-14-3 | 见原施工图 |
| 34 | 箱涵XH2a结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-14-4 | 新增变更图纸 |
| 35 | 箱涵XH2b结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-14-5 | 新增变更图纸 |
| 36 | 箱涵XH2c结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-14-6 | 新增变更图纸 |
| 37 | 箱涵XH1配筋图(1/2) | EY18-FJ016-SG-GG-15-1 | 原图作废，见变更图 |
| 38 | 箱涵XH1配筋图(2/2) | EY18-FJ016-SG-GG-15-2 | 原图作废，见变更图 |
| 39 | 箱涵XH2配筋图(1/2) | EY18-FJ016-SG-GG-15-3 | 原图作废，见变更图 |
| 40 | 箱涵XH2配筋图(2/2) | EY18-FJ016-SG-GG-15-4 | 原图作废，见变更图 |
| 41 | 箱涵XH3配筋图(1/2) | EY18-FJ016-SG-GG-15-5 | 原图作废，见变更图 |
| 42 | 箱涵XH3配筋图(2/2) | EY18-FJ016-SG-GG-15-6 | 原图作废，见变更图 |
| 43 | 箱涵XH2a配筋图(1/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-7 | 新增变更图纸 |
| 44 | 箱涵XH2a配筋图(2/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-8 | 新增变更图纸 |
| 45 | 箱涵XH2a配筋图(3/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-9 | 新增变更图纸 |
| 46 | 箱涵XH2b配筋图(1/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-10 | 新增变更图纸 |
| 47 | 箱涵XH2b配筋图(2/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-11 | 新增变更图纸 |
| 48 | 箱涵XH2b配筋图(3/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-12 | 新增变更图纸 |
| 49 | 箱涵XH2c配筋图(1/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-13 | 新增变更图纸 |
| 50 | 箱涵XH2c配筋图(2/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-14 | 新增变更图纸 |
| 51 | 箱涵XH2c配筋图(3/3) | EY18-FJ016-SG-GG-15-15 | 新增变更图纸 |
| 52 | 箱涵拼接图 | EY18-FJ016-SG-GG-16 | 见原施工图 |
| 45 | 方块FK1结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-1 | 见原施工图 |
| 46 | 方块FK2结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-2 | 见原施工图 |
| 47 | 方块FK3结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-3 | 见原施工图 |
| 48 | 方块FFK3a结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-4 | 见原施工图 |
| 49 | 方块FK4结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-5 | 见原施工图 |
| 50 | 方块FK5结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-6 | 见原施工图 |
| 51 | 方块FK6结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-7 | 见原施工图 |
| 52 | 方块FK7结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-8 | 见原施工图 |
| 53 | 方块FK8结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-9 | 见原施工图 |
| 54 | 方块FK9结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-10 | 见原施工图 |
| 55 | 方块FK10结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-11 | 见原施工图 |
| 56 | 方块FK10a结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-12 | 见原施工图 |
| 57 | 方块FK11结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-13 | 见原施工图 |
| 58 | 抗震构造措施结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-17-14 | 见原施工图 |
| 59 | 预制底板结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-18 | 见原施工图 |
| 60 | 胸墙平面图 | EY18-FJ016-SGX-GG-19 | 原图作废，见变更图 |
| 61 | 胸墙结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-20-1 | 见原施工图 |
| 62 | 灯桩基础结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-20-2 | 见原施工图 |
| 63 | 灯桩外形、基础断面及底座埋件图 | EY18-FJ016-SG-GG-20-3 | 见原施工图 |
| 64 | 扭王字块结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-21 | 见原施工图 |
| 65 | 栅栏板结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-22 | 见原施工图 |
| 66 | 沉降、位移观测布置图 | EY18-FJ016-SGX-GG-23-1 | 原图作废，见变更图 |
| 67 | 栏杆结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-23-2 | 见原施工图 |
| 68 | 临时排洪渠结构平面图 | EY18-FJ016-SG-GG-24 | 见原施工图 |
| 69 | 临时排洪渠纵断面图 | EY18-FJ016-SG-GG-25 | 见原施工图 |
| 70 | 临时排洪渠横断面图(1/3) | EY18-FJ016-SG-GG-26-1 | 见原施工图 |
| 71 | 临时排洪渠横断面图(2/3) | EY18-FJ016-SG-GG-26-2 | 见原施工图 |
| 72 | 临时排洪渠横断面图(3/3) | EY18-FJ016-SG-GG-26-3 | 见原施工图 |
| 73 | 排洪渠渠堤恢复结构图 | EY18-FJ016-SG-GG-27 | 见原施工图 |
| 74 | 临时疏浚(B区)断面图(1/2) | EY18-FJ016-SG-GG-28-1 | 见原施工图 |
| 75 | 临时疏浚(B区)断面图(2/2) | EY18-FJ016-SG-GG-28-2 | 见原施工图 |
| 76 | 挡沙堤断面图（1/3) | EY18-FJ016-SG-GG-29-1 | 原图作废，见变更图 |
| 77 | 挡沙堤断面图（2/3） | EY18-FJ016-SG-GG-29-2 | 原图作废，见变更图 |
| 78 | 挡沙堤断面图（3/3） | EY18-FJ016-SG-GG-29-3 | 原图作废，见变更图 |
| 79 | 钢板桩桩位图 | EY18-FJ016-SGX-GG-30 | 新增变更图纸 |

附件1：福建福海创石油化工有限公司工程联系单（GCL-PTA-PS-2020-001）

附件2：施工现场开挖边坡试验材料