加氢裂化、制氢加热炉衬里维修合同

合同编号：

签订日期：

甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

乙方：

就乙方承接甲方加氢裂化、制氢加热炉衬里维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1、工程概况

1.1工程名称：加氢裂化、制氢加热炉衬里维修项目

1.2工程地点：腾龙芳烃（漳州）有限公司

1.3工程范围：①加氢裂化21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202；②制氢装置25-H-301。

1.4合同期限：自从    年    月    日到    年    月    日止。合同期限届满，乙方尚未完成的检维修施工，仍应按照本合同约定履行。

2、主要标准、规程及规范

国家规定的现行的施工质量和验收标准，具体如下：

- 2.1 SY/T0538-2012 《管式加热炉规范》

- 2.2 SH/T3036-2012 《一般炼油装置用火焰加热炉》

- 2.3 SY0031-2012 《石油工业用加热炉安全规程》

- 2.4 SHS01006-2004 《管式加热炉维护检修规程》

- 2.5 SH3086-1998 《石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件》

- 2.6 SH3085-2016 《石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉焊接技术条件》

- 2.7 SH3065-2005 《石油化工管式炉急弯管技术标准》

- 2.8 SHS 01001—2004 《石油化工设备完好标准》

- 2.9福海创设备管理制度《加热炉管理规定》

- 2.10 加热炉设计图纸

- 3、图纸

3.1工程开工前甲方向乙方提供施工图纸（含电子版）一份，並根据现场实际情况进行技术交底。

3.2乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三方，本合同工程竣工验收之日起十天内将图纸退还给甲方。

- 4、施工范围：

- 4.1  21-H-101A西侧炉膛顶部耐火衬里修复，以及其余检查出的缺陷处修复。

- 4.2  21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202、25-H-301等加热炉炉膛耐火衬里检查、修复。

- 4.3  21-H-101A/B、21-H-301炉膛顶部填充耐火纤维毯。

- 4.4  25-H-201辐射室转对流框架（一）衬里修复。

- 4.5  施工范围主要图纸清单：

| - 序号 | - 加热炉位号 | - 项目 | - 图号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 21-H-101A/B | - 耐火衬里修复 | - 0704-6802-GL02-4001、0704-6802-GL02-2012 |  |
| - 2 | - 21-H-301 | - 耐火衬里修复 | - 0704-6802-GL05-4001、0704-6802-GL05-2012 |  |
| - 3 | - 21-H-201 | - 耐火衬里修复 | - 0704-6802-GL03-4001 |  |
| - 4 | - 21-H-202 | - 耐火衬里修复 | - 0704-6802-GL04-4001 |  |
| - 5 | - 25-H-201 | - 耐火衬里修复 | - D25-72-0204-1001、D25-72-0204-1002、D25-72-0204-1018、D25-72-0204-1020、 |  |
| - 6 | - 21-H-101A/B | - 雨帽填充耐火纤维毯更换 | - 0704-6802-GL02-1003 |  |
| - 7 | - 21-H-301 | - 雨帽填充耐火纤维毯更换 | - 0704-6802-GL05-1003 |  |
| - 8 | - 25-H-201 | - 辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复 | - D25-72-02/08-1015、D25-72-02/04-1021 |  |

第二条   承包方式及结算办法：

本合同乙方采用包工、包质量、包工期、包安全文明施工、包维修风险、包运输的承包方式，计价采用固定单价、据实结算的方式执行。

第三条   合同价款及支付

1、合同价款

1.1 合同暂定总额为人民币    元，所有检修项目按下表执行单价执行，所有合同单价均为包工包料，工程量均为暂定，检维修工程量以现场实际的工程量计算，工程量需经甲方确认后方可作为结算依据；最终按实际工程量乘以合同的执行单价结算。

1.2合同执行单价为全费用综合单价，它包含了工程的人工费、材料费、机械费、管理费及验费、利润、措施费、规费、税费以及材料卸车、水平垂直运输、二次搬（倒）运、试车配合等乙方履行本合同所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

1.3税费：按    增值税交纳。

1.4第1.2条约定费用项目之外的特殊项目费用由双方面议。

1.5 合同执行价格表

| 序号 | 项目 | 材料 | 暂定 工程量 | 执行单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-H-101A/B、21-H-301 耐火衬里修复 | 促凝型纤维可塑料（CNK-12） | 8.7m³ |  | 价格包含保温钉 |
| 2 | 21-H-101A/B、21-H-301 耐火衬里修复 | 轻质耐热衬里（JM-100） | 2.82m³ |  | 价格包含保温钉 |
| 3 | 21-H-101A/B、21-H-301 耐火衬里修复 | 陶纤毯（4号硅酸铝棉毯） | 0.42m³ |  |  |
| 4 | 21-H-101A/B、21-H-301 耐火衬里修复 | 促凝型纤维可塑料（CNK-11） | 7.6m³ |  | 价格包含保温钉 |
| 5 | 21-H-101A/B、21-H-301 耐火衬里修复 | 高铝制耐火隔热砖（NG160-1.0） | 100块 |  | 价格包含防火胶泥 |
| 6 | 21-H-101A/B、21-H-301 耐火衬里修复 | 轻质耐火砖（NG130-1.0） | 100块 |  | 价格包含防火胶泥 |
| 7 | 21-H-101A/B、21-H-301 耐火衬里修复 | 陶瓷纤维背衬板（WRCBD-100-300-50） | 2.01m³ |  |  |
| 8 | 21-H-101A/B、21-H-310 耐火衬里修复 | 除锈及刷防露点漆 | 48.03㎡ |  |  |
| 9 | 25-H-201辐射室转对流框架（一） 烟道板衬里修复 | 件号3：纤维板1100 | 1.692m³ |  |  |
| 10 | 25-H-201辐射室转对流框架（一） 烟道板衬里修复 | 件号4：轻质浇注料IV | 0.975m³ |  | 价格包含保温钉 |
| 11 | 25-H-201辐射室转对流框架（一） 烟道板衬里修复 | 件号5：轻质浇注料III | 2.412m³ |  | 价格包含保温钉 |
| 12 | 25-H-201辐射室转对流框架（一） 烟道板衬里修复 | 件号6：陶瓷纤维毯 | 0.66m³ |  |  |
| 13 | 25-H-201辐射室转对流框架（一） 烟道板衬里修复 | 件号7：陶纤模块 | 3.3m³ |  | 价格包含保温钉 |
| 14 | 21-H-101A/B、21-H-301雨帽填充耐火纤维毯更换 | 耐火纤维毯 | 0.5m³ |  |  |

2、付款方式

检维修完工并经甲方验收合格后一个月内，乙方提交结算资料给供甲方审核，甲方审核完成后，乙方根据合同约定及甲方要求，开具相关税项专用发票，甲方收到乙方发票后 45 个工作日内向乙方支付结算价款的 90  %，剩余 10  %作为工程质量保证金，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

- 3、质量保证：衬里施工完成后，所修复位置的表面温度不超过70℃，质保期2年。质保期内发生质量问题的，乙方需进行免费维修（含材料和施工）。

4、工期：要求在工期内需完成所有施工任务，具体开工日期以甲方通知为准。因乙方施工迟缓导致的生产延误，甲方有权进行追责。

3.1 加氢裂化：工期15日，预计从2026年7月2日到2026年7月16日止；

3.2 制氢装置：工期20日，预计从2026年6月27日至2026年7月16日止；

第四条 双方责任

1、甲方工作

1.1甲方有权对进维修项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事项，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2 施工用水、电暂由甲方提供。甲方为乙方的检维修服务提供配合，如设备断电及保护。

1.3甲方提供施工中需要的电源接口、压缩空气、固定照明点照明及其余公用介质。

1.4 甲方提供施工中的工艺隔离处理。

1.5 甲方提供施工中需要使用的脚手架。

1.6 甲方提供施工过程中的吊装。

2、乙方工作

- 2.1对21-H-101A西侧辐射室顶部耐火衬里进行修复，对于有缺陷的部分含其边缘部分，需拆除并清理，其壁板应除锈，刷防露点腐蚀涂层。保温钉有损坏的需更换。

- 2.2对21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202、25-H-301等加热炉炉膛耐火衬里检查，对有缺陷部分修复，其壁板应除锈，刷防露点腐蚀涂层。保温钉有损坏的需更换。

- 2.3对25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里进行拆除，更换钢板（该项不在本次发包范围内）后进行保温衬里的安装。

- 2.4更换21-H-101A/B、21-H-301炉膛顶部雨帽填充耐火纤维毯。

- 2.5根据施工内容和要求，编制可实施的施工方案。施工方案内容至少包括：组织架构、焊接工艺评定、施工步骤、进度计划、进度保证措施、质量保证措施、风险管控和应急措施

- 2.6 其余未提及的内容以图纸要求为准，材料及修复均应满足设计图纸要求。

- 2.7 施工产生的废料及余料，转移到甲方指定的地点。

- 2.8 所有材料、施工（含隐蔽工程）均需要经过甲方指定的工程师验收，验收必须符合相关规范和设计图纸的要求。

- 2.9 施工过程中材料均由乙方负责，包含衬里、保温钉、防露点漆等。25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道钢板更换不在本次发包范围内，但是乙方需根据工序与这块的作业单位合理安排作业。

- 2.10 乙方需满足甲方关于环保、安全等各项要求，服从甲方关于施工单位的各项管理及要求。焊工须持有相应类别的有效焊工合格证，且需通过甲方的入厂考试。

- 2.11负责编制衬里修复方案并提供加热炉烘炉方案，指导甲方烘炉作业。

2.12 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.13必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

2.14乙方负责检维修服务所需设备、材料及检维修配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的卸车和保管。

2.15乙方负责检维修服务期间施工场地的安全保卫工作。

2.16乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.17安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.18施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

3.5应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

3.10应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

第五条 服务质量与验收

5.1 乙方严格按本合同约定提供检维修服务，严格按施工验收标准组织施工及验收，施工质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

5.2 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

5.3 乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

5.4 因乙方未按合同约定标准提供检维修服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

5.5衬里施工完后， 所修复位置的表面温度不超过70℃。

第六条  保修

1. 乙方就其检维修施工，提供 2 年的保修服务，保修期自检维修施工验收合格之日起计算。

2. 乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保检维修设备的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金 10000 元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。

第七条 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2 . 1 甲方未按照合同约定支付检维修服务费的，以未付款项为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。。

2．2 乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2．3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.4 乙方未在甲方规定的工期期限内完成检维修施工的，每逾期一日，甲方有权扣减合同总价 0.1  %的违约金；逾期超过 5 日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，要求乙方承担合同总价 10 %的违约金，并要求乙方赔偿损失。

2.5 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.6 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

第八条 通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第九条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

合同附件：

附件1：加氢裂化、制氢加热炉衬里检修发包方案

附件2：安全环保协议书

附件3：人员、车辆入厂安全管理协议

签字页

甲方：（盖章）

法定代表人：

住所地：

邮编：

传真：

电子邮箱：

联系人：

年  月  日

乙方：（盖章）

法定代表人：

住所地：

邮编：

传真：

电子邮箱：

联系人：

年  月  日

附件1：

福建福海创石油化工有限公司

加氢裂化、制氢加热炉衬里检修发包方案

总则：

- 本文件作为商务合同的附件，与商务合同具有同等的法律效力。

- 中选人对所供设备的设计、材料、制造、检验、验收和运输应符合有效法律、标准、规范以及设计单位提供的相关技术文件。如无特别说明，所适用的标准、规范、相关文件应是最新版本的有效文件。针对相同事物的要求以较严苛的条款为准。

- 中选人应对分包商提供的材料、设备及服务的完整性和品质负责，并提供全部可追溯文件。

- 中选人编制标书的宗旨要求格式规范、结构清晰、响应准确、逻辑严谨、叙述简洁、业绩真实、论据可靠。请勿在标书内容里混入不相关或弱相关的广告或其他信息内容。标书里除了应有的部分和内容外应编制针对询比文件的响应部分和技术方案部分。响应部分要求明确、准确的响应询比文件条款，应提供相关证明文件，杜绝含糊不清；技术方案部分要求充分和详实、逻辑清晰，杜绝涂改和含糊不清。

- 中选人严格按时进行澄清工作，澄清相关文件作为参比文件内容之一。对要求答疑澄清的内容要求描述准确，禁止含糊不清，必要时可以附带图纸、截图和标注。

定义：

- 项目名称：加氢裂化、制氢加热炉衬里检修

- 询比人：福建福海创石油化工有限公司

- 参比人：指依据询比文件编制、投递标书；参与本采购案招参比活动的企业

- 中选人：最终中选的中选人

- 装置名称：加氢裂化、制氢装置

- 检修范围：1、加氢裂化21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202；2、制氢25-H-301。

- 三、检查检测标准依据：

- SY/T0538-2012  《管式加热炉规范》

- SH/T3036-2012  《一般炼油装置用火焰加热炉》

- SY0031-2012《石油工业用加热炉安全规程》

- SHS01006-2004  《管式加热炉维护检修规程》

- SH3086-1998《石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件》

- SH3085-2016《石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉焊接技术条件》

- SH3065-2005《石油化工管式炉急弯管技术标准》

- SHS 01001—2004《石油化工设备完好标准》

- 福海创设备管理制度《加热炉管理规定》

- 加热炉设计图纸

- 施工范围：

- 21-H-101A西侧炉膛顶部耐火衬里修复，以及其余检查出的缺陷处修复。

- 21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202、25-H-301等加热炉炉膛耐火衬里检查、修复。

- 21-H-101A/B、21-H-301炉膛顶部填充耐火纤维毯。

- 25-H-201辐射室转对流框架（一）衬里修复。

- 施工范围主要图纸清单：

| - 序号 | - 加热炉位号 | - 项目 | - 图号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 21-H-101A/B | - 耐火衬里修复 | - 0704-6802-GL02-4001、0704-6802-GL02-2012 |  |
| - 2 | - 21-H-301 | - 耐火衬里修复 | - 0704-6802-GL05-4001、0704-6802-GL05-2012 |  |
| - 3 | - 21-H-201 | - 耐火衬里修复 | - 0704-6802-GL03-4001 |  |
| - 4 | - 21-H-202 | - 耐火衬里修复 | - 0704-6802-GL04-4001 |  |
| - 5 | - 25-H-201 | - 耐火衬里修复 | - D25-72-0204-1001、 - D25-72-0204-1002、 - D25-72-0204-1018、D25-72-0204-1020、 |  |
| - 6 | - 21-H-101A/B | - 雨帽填充耐火纤维毯更换 | - 0704-6802-GL02-1003 |  |
| - 7 | - 21-H-301 | - 雨帽填充耐火纤维毯更换 | - 0704-6802-GL05-1003 |  |
| - 8 | - 25-H-201 | - 辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复 | - D25-72-02/08-1015、D25-72-02/04-1021 |  |

- 中选人职责及要求：

- 1.对21-H-101A西侧辐射室顶部耐火衬里进行修复，对于有缺陷的部分含其边缘部分，需拆除并清理，其壁板应除锈，刷防露点腐蚀涂层。保温钉有损坏的需更换。

- 2.对21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202、25-H-301等加热炉炉膛耐火衬里检查，对有缺陷部分修复，其壁板应除锈，刷防露点腐蚀涂层。保温钉有损坏的需更换。

- 3.对25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里进行拆除，更换钢板（该项不在本次发包范围内）后进行保温衬里的安装。

- 4.更换21-H-101A/B、21-H-301炉膛顶部雨帽填充耐火纤维毯。

- 5.根据施工内容和要求，编制可实施的施工方案。施工方案内容至少包括：组织架构、焊接工艺评定、施工步骤、进度计划、进度保证措施、质量保证措施、风险管控和应急措施

- 6.施工周期预计为:1、加氢裂化2026年7月2日到2026年7月16日、工期15日；2、制氢2026年6月27日至2026年7月16日，工期20日，需完成所有施工任务，具体以参比人通知为准。因施工迟缓导致的生产延误，询比人有权进行追责。

- 7.其余未提及的内容以图纸要求为准，材料及修复均应满足设计图纸要求。

- 8.施工产生的废料及余料，转移到询比人指定的地点。

- 9.所有材料、施工（含隐蔽工程）均需要经过询比人指定的工程师验收，验收必须符合相关规范和设计图纸的要求。

- 10、施工过程中材料均由中选人负责，包含衬里、保温钉、防露点漆等。25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道钢板更换不在本次发包范围内，但是中选人需根据工序与这块的作业单位合理安排作业。

- 11.中选人需满足询比人关于环保、安全等各项要求，服从询比人关于施工单位的各项管理及要求。焊工须持有相应类别的有效焊工合格证，且需通过询比人的入厂考试。

- 12.负责编制衬里修复方案并提供加热炉烘炉方案，指导询比人烘炉作业。

- 13、质量保证：衬里施工完成后，所修复位置的表面温度不超过70℃，质保期2年。质保金10%，质保期内发生质量问题的，中选人需进行免费维修（含材料和施工）。

- 六、询比人职责：

- 提供施工中需要的电源接口、压缩空气、固定照明点照明及其余公用介质。

- 施工中的工艺隔离处理。

- 施工中需要使用的脚手架。

- 施工过程中的吊装。

- 七、参比人资质要求：

- 具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的石油化工工程施工总承包二级资质。

- 具备省级及以上部门颁发的安全生产许可证。

- 具备在有效期内的营业执照。

- 具有近5年（2021年至今）三项以上加热炉耐火衬里施工或修复业绩。

- 八、评选方式：

- 本次评选符合资质的中选人进行报名和报价，经过评审为合同供应商的按报价最低者中选。按下表报价，所有报价均为包工包料，工程量均为暂定，最终按实际工程量乘以中选的单价结算。

| - 序号 | - 项目 | - 材料 | - 暂定工程量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复 | - 促凝型纤维可塑料（CNK-12） | - 8.7m³ |  |  | - 报价包含保温钉 |
| - 2 | - 21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复 | - 轻质耐热衬里（JM-100） | - 2.82m³ |  |  | - 报价包含保温钉 |
| - 3 | - 21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复 | - 陶纤毯（4号硅酸铝棉毯） | - 0.42m³ |  |  |  |
| - 4 | - 21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复 | - 促凝型纤维可塑料（CNK-11） | - 7.6m³ |  |  | - 报价包含保温钉 |
| - 5 | - 21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复 | - 高铝制耐火隔热砖（NG160-1.0） | - 100块 |  |  | - 报价包含防火胶泥 |
| - 6 | - 21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复 | - 轻质耐火砖（NG130-1.0） | - 100块 |  |  | - 报价包含防火胶泥 |
| - 7 | - 21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复 | - 陶瓷纤维背衬板（WRCBD-100-300-50） | - 2.01m³ |  |  |  |
| - 8 | - 21-H-101A/B、21-H-310耐火衬里修复 | - 除锈及刷防露点漆 | - 48.03㎡ |  |  |  |
| - 9 | - 25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复 | - 件号3：纤维板1100 | - 1.692m³ |  |  |  |
| - 10 | - 25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复 | - 件号4：轻质浇注料IV | - 0.975m³ |  |  | - 报价包含保温钉 |
| - 11 | - 25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复 | - 件号5：轻质浇注料III | - 2.412m³ |  |  | - 报价包含保温钉 |
| - 12 | - 25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复 | - 件号6：陶瓷纤维毯 | - 0.66m³ |  |  |  |
| - 13 | - 25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复 | - 件号7：陶纤模块 | - 3.3m³ |  |  | - 报价包含保温钉 |
| - 14 | - 21-H-101A/B、21-H-301雨帽填充耐火纤维毯更换 | - 耐火纤维毯 | - 0.5m³ |  |  |  |
| - 15 | - 合计总价 |  |  |  |  |  |

附件2：安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

双方就           工程/项目签订了                           合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱逐出施工现场，列入黑名单。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供与其工作相关的安全资料，如八大票证管理制度等。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员，安全管理人员配备比例不等小于50比1（最少1名），并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体人员（含监护人）分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行作业。作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（承包商应为其员工购买不低于100万/人的人身意外伤害责任险或者工伤+不低于23万/人的人身意外伤害险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

12、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

13、 发生事故时，乙方必须按我司管理规定及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

14、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

15、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

16、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制专项施工方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织专项施工方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制专项施工相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

17、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

18、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

19、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

20、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

21、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

22、承包商与接触职业病危害因素的施工人员订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知施工人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
23、承包商应组织接触职业病危害因素的施工人员进行岗前、岗中职业卫生教育培训，告知工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。
24、承包商应根据各个岗位各种作业时的有害因素制定相应的劳动防护用品配发标准，为施工人员定期配发符合国家规定的相应的劳动防护用品。
25、乙方应按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、规定用工，承包商应组织从事接触职业病危害因素作业的施工人员，进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，检查费用由承包商承担。 不安排未经上岗前职业健康检查的施工人员从事接触职业病危害的作业；不安排未成年工和有职业禁忌的施工人员从事其所禁忌的作业。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为，若存在违法行为，甲方有权解除合同；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

法人代表:                                     法人代表:

法人委托代理人 :                              法人委托代理人:

签定日期：    年    月    日                   年    月    日

附件3

- 人员、车辆入厂安全管理协议

- 甲方：

- 乙方：

为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。

- 甲方的权利和义务

- 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。

- 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。

- 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。

- 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。

- 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。

- 乙方的权利和义务

- 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。

- 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。

- 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。

- 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。

- 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。

- 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。

- 违约责任及处理

- 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

- 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

- 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

- 乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。

- 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

法人代表:                                     法人代表:

法人委托代理人 :                              法人委托代理人: