福海创35kV电缆在线局放监测预警系统发包说明

- 项目说明

本次发包内容为35kV电缆在线局放监测预警系统采购、安装、施工、调试及技术服务等工作。

二、项目内容

- 1、主要项目内容

（1）供货：35kV电缆在线局放监测预警系统全部功能实现的全部设备及安装材料、线缆、光缆、附件、软件、随机备件、专用工具、现场安装、调试服务等。品牌要求为：大连国康电力科技有限公司、红相股份有限公司、上海贤业电气科技有限公司。

（2）施工：在发包人指定位置部署35kV电缆在线局放监测系统，完成安装、接线、调试等。

（3）技术服务：承包商应在主要设备（传感器）寿命周期内对软件部分（系统和模型等）进行升级，且每年不少于1次。

三、服务界限

1、本项目所需35kV电缆在线局放监测预警系统其附件、安装所需的材料等均由承包商提供。

2、承包商负责35kV电缆在线局放监测预警系统及其附件、安装所需的材料从制造工厂至项目所在地的运输、货物保管、安装工作全部由承包商完成。

3、施工过程所需的辅助措施，如：脚手架、吊车、土建等施工均由承包商负责。

4、承包商必须对提供的设备的设计、材料的选择、设备的制造、技术性能、可适用性、可靠性等负全部责任。为确保设备正确的安装、维修，承包商应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和备件的清单。

5、承包商需在签订合同后15天内提供设备安装基础图、设备安装布置图等资料。

四、项目验收

1、验收标准：本发包说明附件（技术要求）提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，除发包方在本发包说明中规定的特别要求外，承包商提供的设备还应满足国家标准的最新版本，如规范中存在相同条款要求且存在差异，则按照较高标准要求执行，若未达到标准要求，将予以退货，所有费用由承包商承担。

（1）验收试验：

现场整体安装完成后，应进行现场试验，以检查产品的性能。试验项目应能满足技术要求所需的信号测试、系统稳定性测试、预警功能测试、故障定位测试等执行，由承包商负责承担测试所需的设备及仪器。

2、资料文件提交，包含但不限于：

（1）合格证明文件、出厂检验报告。

（2）元器件清单：显示所有可更换部件的完整再订购信息，这些信息必须与所列装置上的标识一致。

（3）元器件合格证、说明书。

（4）安装和维护说明书。

（5）安装检查记录。

（6）试验报告。

（7）图纸：电子档CAD+PDF，纸质版1册。

（8）项目竣工文件归档案卷。

五、工期、质保要求

- 工期：2026年09月30日之前到货安装完毕。

- 质保要求：卖方向买方提供35kV电缆在线局放监测预警系统质量保证书，承诺在正常使用期内对产品进行终身维护。质保期为设备投运十二个月或货到现场验收合格后十八个月（两者时间以先到者为准），该期间产品实行三包。

六、承包商职责

- 施工设备、机具、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由承包商自备。

- 承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。

- 当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

- 施工过程发现的问题须及时向发包方项目负责人通报。

- 承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

- 承包商入厂备案需提供包含但不限于如下资料：

（1）安全生产许可证复印件、营业执照复印件。

（2）施工安全生产组织机构+安全生产责任制。

（3）人员资质证复印件。

（4）施工安全规章制度（必须包含现场安全管理制度、培训管理要求、责任制、安全生产费用管理要求）。

（5）安全培训制度及培训落实情况。

（6）承包商HSE承诺书、入厂告知书 （需签字盖章）。

（7）承包商安全协议书。

（8）合同复印件（含安全环保协议）。

（9）意外险或工伤保险（意外伤害保险责任额度不低于100万/人，工伤保险应加上23万/人的意外伤害险），必须由备案公司购买。

（10）职业健康体检记录（高处作业、起重作业、餐饮岗位人员应提供）。

（11）劳保发放记录（要有施工人员签收记录）， 根据施工项目配备相关劳保用品及防护用品。

（12）施工方案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。

（13）事故应急预案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。

（14）施工机具清单、合格证、完好性检查记录 。

（15）符合安全技术标准的其他方面。

- 九、违约解除条款

- 承包商方有下列情形之一，发包方可终止或解除本合同：

- 承包商技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，发包方认为不能依合同完工时。

- 承包商违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

- 承包商人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。

- 承包商有其他违反约定的行为3次以上。

- 承包商提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

- 承包商不执行合同约定的义务。

- 承包商未能按时提供质保服务，给发包方遭受人身或经济损失的。

- 承包商违反福海创相关管理规定。

承包商若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包商必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包商承担。

- 承包商方有下列情形（包含但不限于）之一，按发包方《承包商安全管理规定》进行考核处罚：

| 序号 | 违规事项 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全厂生产区域严禁吸烟，禁止携带香烟、打火机进生产区域 | 第一次罚款5000元，第二次清理出厂 |
| 2 | 施工人员酒后上岗 | 清理出厂，列入黑名单，处罚 2000 元/人次（同一单位再次发生翻倍处罚） |
| 3 | 一般作业时不符合安全规定的 | 罚款 500—1000 元 |
| 4 | 无安全技术措施或安全方案进行施工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 5 | 未按审批方案或违反安全规定、安全措施不落实施工 | 罚款 3000—5000 元 |
| 6 | 工程项目未经施工资质和 HSE 资质审查，擅自开工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 7 | 拒不接受 HSE 管理人员监督检查管理 | 罚款 5000—10000 元 |
| 8 | 未经批准擅自使用消防水、电、气、风 | 罚款 5000—10000 元 |
| 9 | 未经批准擅自拆除消防设施、通讯设施或损坏消防、通讯设施 | 罚款 5000—10000 元 |
| 10 | 未持所属福海创公司批准的特殊作业许可证或使用无效特殊作业许可证，擅自在施工现场进行特殊作业 | 罚款 5000—10000 元 |
| 11 | 承包商在厂内发生偷窃、非法侵占公司财物、打架斗殴、扰乱正常生产秩序等其他违法行为 | 罚款 3000—5000 元 |
| 12 | 特殊作业（高处、动火、临时用电、吊装作业等），不符合安全规范 | 罚款 3000—5000 元 |
| 13 | 在厂内随意丢弃固体废物（第二次违章） | 罚款 3000—5000 元 |
| 14 | 从高空抛掷施工机具、杂物等 | 罚款 3000—5000 元 |
| 15 | 施工垃圾、生活垃圾应未分类存放，随意倾倒、抛洒或者堆放垃圾 | 罚款100～500元/项 |